Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León

Área de Conocimiento de ciencias y tecnologías.

Área Específica de computación.

Carrera: Ingeniería en sistemas de la información.

Componente: análisis y diseño de sistemas de información

Título del Trabajo: calculo del esfuerzo

Elaborado por:

- Moriel Enrique Solis Quintana.

- Ismael Alberto Martinez Lacayo.

- Kevin Alejandro Sanchez Machado.

- Brandon Gonzalo Altamirano Avendaño.

Docente o tutor: Msc William Orozco.

Fecha: 18-11-2025

# 1. ¿Qué estás construyendo?

Tu proyecto maneja:

- Usuarios

- Roles

- Encuestas (CRUD + permisos + combinado datos/preguntas)

- Datos (respuestas de encuesta)

- Exportaciones PDF/Excel

- Consultas específicas por encuesta/usuario

- Eliminaciones, actualizaciones, activaciones/desactivaciones

- Validaciones simples

Esto se puede medir muy bien con Puntos de Función.

2. Clasificación por Puntos de Función (UPF)

Cómo se categorizan:

- EE (Entrada externa) = envía datos al backend para actualizar/crear algo

- SE (Salida externa) = salida calculada, transformada, compuesta

- CE (Consulta externa) = consulta simple (GET directo sin cálculos)

API Usuario (UsuarioApi)

| Endpoint | Tipo | Complejidad | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/UsuarioApi | EE | Media | Crea usuario y requiere validaciones |
| GET /api/UsuarioApi | CE | Simple | Solo lista usuarios |
| DELETE /api/UsuarioApi/{id} | EE | Simple | Elimina uno por ID |
| PUT /activar/{id} | EE | Simple | Cambio de estado |
| PUT /desactivar/{id} | EE | Simple | Cambio de estado |

Totales Usuario
EE = 4
CE = 1
SE = 0

API Datos (DatosApi)

| Endpoint | Tipo | Compl. | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /DatosApi | CE | Simple | Lista todos |
| GET /DatosApi/{id} | CE | Simple |  |
| GET /por-encuesta/{id} | CE | Media | Filtrado por encuesta |
| POST /DatosApi | EE | Media | Guarda payload (objeto o array) |
| PUT /DatosApi/{id} | EE | Media |  |
| DELETE /DatosApi/{id} | EE | Simple |  |
| PUT /DatosApi/actualizar | EE | Media | Operación especial |

Totales Datos
EE = 4
CE = 3
SE = 0

API Encuesta (EncuestaApi)

| Endpoint | Tipo | Compl. | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /EncuestaApi | CE | Simple |  |
| GET /EncuestaApi/{id} | CE | Simple |  |
| POST /EncuestaApi | EE | Media |  |
| PUT /EncuestaApi/{id} | EE | Media |  |
| GET /con-datos | SE | Compleja | Junta encuestas + preguntas + opciones |
| GET /{id}/con-datos | SE | Compleja |  |
| GET /permisos/{idencuesta} | CE | Media |  |
| POST /permisos | EE | Media |  |
| DELETE /permisos/{idpermiso} | EE | Simple |  |
| GET /{idencuesta}/puede-ver/{idusuario} | CE | Media | Lógica condicional |

Totales Encuestas
EE = 4
CE = 4
SE = 2

# API Respuestas (RespuestasApi)

| Endpoint | Tipo | Compl. |
| --- | --- | --- |
| GET /RespuestasApi | CE | Simple |
| GET /RespuestasApi?encuestaId | CE | Media |
| POST /RespuestasApi | EE | Media |
| DELETE /RespuestasApi/{id} | EE | Simple |
| PDF/Excel export | SE | Media |

Totales Respuestas
EE = 2
CE = 2
SE = 2

# Exportaciones Globales (DatosApi)

PDF y Excel:

- exportar-pdf/{id} → SE (media)

- exportar-excel/{id} → SE (media)

- exportar-todo-pdf → SE (compleja)

- exportar-todo-excel → SE (compleja)

Totales Exportación
SE = 4

# 3. Resumen global de Puntos de Función

| Categoría | Cantidad |
| --- | --- |
| EE | 14 |
| CE | 10 |
| SE | 8 |

4. Complejidades aproximadas según IFPUG

| Categoría | Simple | Media | Compleja |
| --- | --- | --- | --- |
| EE | 4 | 10 | 0 |
| CE | 6 | 4 | 0 |
| SE | 2 | 4 | 2 |

5. Tabla IFPUG clásica (pesos)

| Tipo | Simple | Medio | Complejo |
| --- | --- | --- | --- |
| EE | 3 | 4 | 6 |
| CE | 3 | 4 | 6 |
| SE | 4 | 5 | 7 |

6. Resumen de conteo (ya clasificado)

## Entradas Externas (EE)

- Simples: 4

- Medias: 10

- Complejas: 0

## Consultas Externas (CE)

- Simples: 6

- Medias: 4

- Complejas: 0

## Salidas Externas (SE)

- Simples: 2

- Medias: 4

- Complejas: 2

7. Cálculo de Puntos de Función No Ajustados (UPF)

EE:

UPF_EE =
(4 × 3) + (10 × 4) + (0 × 6)
= 12 + 40 + 0
= 52

CE:

UPF_CE =
(6 × 3) + (4 × 4) + (0 × 6)
= 18 + 16 + 0
= 34

SE:

UPF_SE =
(2 × 4) + (4 × 5) + (2 × 7)
= 8 + 20 + 14
= 42

UPF total (puntos de función no ajustados)

UPF=52+34+42=128 							UPF

8. Cálculo del Factor de Ajuste (PCA)

El PCA depende de los 14 factores.
No me diste valores, así que aplicaré un promedio industrial típico (valor 3 de 0–5), adecuado para una aplicación web con lógica moderada como la tuya.

Suma 					de 					factores=14×3=42

El PCA se calcula así:

PCA=0.65+0.01×42
PCA=0.65+0.42=1.07

9. Cálculo de Puntos de Función Ajustados (AFP/PFA)

AFP=UPF×PCA
AFP=128×1.07=137 							puntos 							de 							función

(Valor redondeado apropiadamente.)

10. Estimación de Líneas de Código (LOC)

Para una aplicación típica JavaScript/Node/React backend o C# Web API, la productividad promedio es:

- JavaScript/React: ~50 LOC/PF

- C# WebAPI: 55–65 LOC/PF (tomaré 60 como valor estándar)

Dado tu backend .NET y frontend JS:

LOC=137×60=8220 							lineas de codigo

# 11. Estimación de esfuerzo (horas-persona)

Productividad típica en proyectos web:

- 8–12 horas por PF (estándar industria)

- Tomemos un valor conservador: 8 horas/PF

Esfuerzo=137×8=1096 							horas

Resultado Final (resumen)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| UPF (No ajustados) | 128 |
| Factor PCA aplicado | 1.07 |
| Puntos de Función Ajustados (AFP) | 137 |
| Líneas de código estimadas | 8220 LOC |
| Esfuerzo estimado | 1096 horas-persona |